## STATUS_PROYECTO
CENERH RECRUIT OS - STATUS DEL PROYECTO
Actualizado: 27 de Julio de 2026
✅ PARTE 1: DISEÑO EDUCATIVO (100% COMPLETADO)
TESTS LIKERT | 50 preguntas diseñadas | ✅ LISTO | 1_BANCO_TESTS.xlsx
| Supervisión (10) | ✅ LISTO | Pestaña: TESTS
| Liderazgo (10) | ✅ LISTO | Preguntas reales
| Ventas (10) | ✅ LISTO | Scoring automático
| Mercadeo (10) | ✅ LISTO | Escala 1-5
| Negocios (10) | ✅ LISTO | 0-100 puntos
ASSESSMENTS SJT | 7 casos situacionales | ✅ LISTO | 2_ASSESSMENTS.xlsx
| Liderazgo bajo presión | ✅ LISTO | Pestaña: ASSESSMENTS
| Supervisión de desempeño | ✅ LISTO | Escenarios reales
| Ventas consultivas | ✅ LISTO | Opciones A-E
| Estrategia Mercadeo | ✅ LISTO | Scoring diferenciado
| Desarrollo Negocios | ✅ LISTO | Contexto RD
| Manejo Conflictos | ✅ LISTO
| Ética Empresarial | ✅ LISTO
GESTIÓN DE DESCARTES | 18 razones predefinidas | ✅ LISTO | 3_CANDIDATOS_SCORES.xlsx
| Dropdown automático | ✅ LISTO | Pestaña: RAZONES_DESCARTE
| Tracking de rechazos | ✅ LISTO | Pestaña: DESCARTE_CANDIDATOS
PLANTILLAS | Ficha de candidato | ✅ LISTO | 4_PLANTILLA_FICHA.xlsx
| Sistema de scoring | ✅ LISTO | Clasificación automática
🔨 PARTE 2: DESARROLLO TÉCNICO (MI RESPONSABILIDAD)
Backend API | Database + endpoints | ⏳ EN PROGRESO | Semana del 29
| POST /candidatos | ⏳ EN PROGRESO
| POST /respuestas | ⏳ EN PROGRESO
| GET /fichas/{id} | ⏳ EN PROGRESO
Frontend Candidato | Portal de postulación | ⏳ EN PROGRESO | 31 Julio
| Datos básicos + CV | ⏳ EN PROGRESO
| Tests interactivos | ⏳ EN PROGRESO
| Assessments | ⏳ EN PROGRESO
Frontend Reclutador | Dashboard + fichas | ⏳ EN PROGRESO | 1 Agosto
| Visualizar candidatos | ⏳ EN PROGRESO
| Descargar PDFs | ⏳ EN PROGRESO
Claude Integration | Análisis automático | ⏳ EN PROGRESO | 2 Agosto
| Generador de fichas PDF | ⏳ EN PROGRESO
| Scoring engine | ⏳ EN PROGRESO
Testing & QA | Candidato fake | ⏳ PENDIENTE | Viernes 3
| Validación end-to-end | ⏳ PENDIENTE
🔴 PARTE 3: OPERACIONAL (TU RESPONSABILIDAD)
URGENTE - Esta semana
Confirmar Servando Martínez | WhatsApp a Karina | 5 min | HOY - Lunes 29
Obtener confirmación entrada
Facturar RD$ 80,000
Confirmar estado 8 vacantes | Llamar/WhatsApp clientes | 30 min | Martes 30
RAAS (4 vacantes)
Duarte (2 vacantes)
Pádel (2 vacantes)
CERRAR VACANTES | Gestión diaria | DIARIA | 29 Jul - 3 Ago
Seguimiento candidatos
Coordinar entrevistas
Objetivo: RD$ 500K+ adicionales
PROSPECTING | LinkedIn posts | 2-3h/semana | Paralelo
3 posts/semana (30% vacantes + 70% autoridad)
Emails outreach
WhatsApp a prospectos
⏰ TIMELINE HASTA VIERNES 3 AGOSTO
LUNES 29 JULIO | Hoy | 🔴 Confirma Servando + factura
🟢 Yo: Inicio backend
MARTES 30 JULIO | 9 AM Zoom | ✅ Kickoff: Validamos design
🔴 Confirmas 8 vacantes
🟢 Yo: APIs + DB online
MIÉRCOLES 31 |  | 🔴 Cierra vacantes
🟢 Yo: Frontend candidato
JUEVES 1 AGOSTO |  | 🔴 Prospecting + LinkedIn
🟢 Yo: Frontend reclutador + Claude
VIERNES 2 AGOSTO |  | 🔴 Última gestión
🟢 Yo: Testing completo
VIERNES 3 AGOSTO | 10 AM | ✅ TESTING LIVE
✅ Primer candidato real en plataforma
✅ Validación end-to-end